## Báo cáo Sprints
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC Đề tài: Quản lý bán web bán quần áo Nhóm: 17
Chú ý: - Mỗi user story ghi trên một dòng (ghi rõ Mã User Story, Story Point, Tiến độ) - Điểm cho mỗi User story (gọi là Story Point) được lấy từ dãy Fibonacci: 0, 0.5, 1, 3, 5, 8, 13. - Điểm cho mỗi User story không được vượt quá 13 (GV quy ước). Nếu vượt quá, nghĩa là User story này lớn, phải tách ra thành các User story nhỏ hơn. - Sử dụng Khung điểm User Story để cho điểm như sau: + Thêm/Sửa: max = 13 điểm; + Xóa: max = 5 điểm; + Tìm kiếm: max = 13 điểm; + Hiển thị danh sách: max = 13 điểm; + Hiển thị chi tiết: max = 13 điểm; - Nếu cùng 1 chức năng, mà phân ra người làm Front-end, người làm Back-end, thì điểm cho Front-end không vượt quá 50% điểm của Back-end. - Khi phân công việc, mỗi thành viên phải đảm nhận nguyên 1 khối công việc liên quan (ví dụ: quản lý sản phẩm, gồm thêm/sửa/xóa sản phẩm) - Cột "Đóng góp tổng thể": Thang điểm (0,1,2,3,4,5); thành viên đóng góp nhiều nhất được 5 điểm; không đóng góp 0 điểm. - Một số công việc không cần đề cập trong báo cáo này: Soạn slide, Viết báo cáo, Thiết kế cơ sở dữ liệu... (đây là việc chung, mỗi thành viên đều đóng góp xây dựng).
SPRINT 1
STT | MSSV | Họ và tên | Mã User Story | Thực hiện Code | Story Point (SP) | Tiến độ | Thực hiện Test | Tổng SP (Code) | Tổng SP (Hỗ trợ) | Tổng SP (Test) | Điểm quy đổi Code + Test/2 | Đóng góp tổng thể (0 - 5)
1 | 4251050033 | Đặng Thành Chương | U1.3 U1.4 | 1. Tiềm kiếm sản phẩm 2. Xem thông tin sản phẩm | 8 5 | 100% 100% |  | 13 |  |  | 13 | 5
2 | 4251050098 | Nguyễn Minh Thắng | U1.1 U1.2 U1.3 U1.4 U1.5 U1.6 | 1. Đăng ký tài khoản 2. Đăng nhập 3. Tìm kiếm sản phẩm 4. Xem thông tin sản phẩm 5. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng 6. Xem giỏ hàng |  |  | U1.1 U1.2 U1.3 U1.4 U1.5 U1.6 |  |  | 13 | 13 | 4
3 | 4251050113 | Phạm Xuân Tân | U1.5 U1.6 | 1. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng 2. Xem giỏ hàng | 7 6 | 100% 100% |  | 13 |  |  | 13 | 5
4 | 4251050165 | Ngụy Thị Tâm Như | U1.1 U1.2 | 1. Đăng ký tài khoản 2. Đăng nhập | 8 5 | 100% 100% |  | 13 |  |  | 13 | 4
SPRINT 2
STT | MSSV | Họ và tên | Mã User Story | Thực hiện Code | Story Point (SP) | Tiến độ | Thực hiện Test | Tổng SP (Code) | Tổng SP (Hỗ trợ) | Tổng SP (Test) | Điểm quy đổi Code + Test/2 | Đóng góp tổng thể (0 - 5)
1 | 4251050033 | Đặng Thành Chương | U2.4 | 1. Quản lý đơn hàng | 7 | 100% |  | 7 |  |  | 7 | 4
2 | 4251050098 | Nguyễn Minh Thắng | U2.4 U2.2 U2.3 U1.7 U2.1 | 1. Quản lý đơn hàng 2. Cập nhật sản phẩm 3. Xóa sản phẩm 4. Mua hàng 5. Thêm sản phẩm |  |  | U2.4 U2.2 U2.3 U1.7 U2.1 |  |  | 13 | 13 | 5
3 | 4251050113 | Phạm Xuân Tân | U2.2 U2.3 | 1. Cập nhật sản phẩm 2. Xóa sản phẩm | 8 5 | 100% 100% |  | 13 |  |  | 13 | 5
4 | 4251050165 | Ngụy Thị Tâm Như | U1.7 U2.1 | 1. Đặt hàng 2. Thêm sản phẩm | 6 7 | 100% 100% |  | 13 |  |  | 13 | 5
SPRINT 3
STT | MSSV | Họ và tên | Mã User Story | Thực hiện Code | Story Point (SP) | Tiến độ | Thực hiện Test | Tổng SP (Code) | Tổng SP (Hỗ trợ) | Tổng SP (Test) | Điểm quy đổi Code + Test/2 | Đóng góp tổng thể (0 - 5)
1 | 4251050033 | Đặng Thành Chương | U2.5 U2.8 | 1. Xem thông tin người dùng 2. Cập nhật nhân viên | 7 6 | 100% 100% |  | 13 |  |  | 13 | 5
2 | 4251050098 | Nguyễn Minh Thắng | U2.5 U2.6 U2.7 U2.8 U2.9 U2.10 | 1. Xem thông tin người dùng 2. Xóa người dùng 1. Thêm nhân viên 2. Cập nhật nhân viên 1. Xem chi tiết nhân viên 2. Xóa nhân viên |  |  | U2.5 U2.6 U2.7 U2.8 U2.9 U2.10 |  |  | 13 | 13 | 4
3 | 4251050113 | Phạm Xuân Tân | U2.9 U2.10 | 1. Xem chi tiết nhân viên 2. Xóa nhân viên | 8 5 | 100% 100% |  | 13 |  |  | 13 | 4
4 | 4251050165 | Ngụy Thị Tâm Như | U2.6 U2.7 | 1. Xóa người dùng 2. Thêm nhân viên | 5 8 | 100% 100% |  | 13 |  |  | 13 | 5
SPRINT 4 (Mở rộng)
STT | MSSV | Họ và tên | Mã User Story | Thực hiện Code | Story Point (SP) | Tiến độ | Thực hiện Test | Tổng SP (Code) | Tổng SP (Hỗ trợ) | Tổng SP (Test) | Điểm quy đổi Code + Test/2 | Đóng góp tổng thể (0 - 5)
1 | 4251050033 | Họ tên sinh viên
2 | 4251050098 | Họ tên sinh viên
3 | 4251050113 | Họ tên sinh viên
4 | 4251050165 | Họ tên sinh viên

## Tổng hợp
BÁO CÁO TỔNG HỢP - PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC Đề tài: ………………………. Nhóm: ……….
STT | MSSV | Họ và tên | Số buổi vắng | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Điểm quy đổi Code + Test/2 | Đóng góp tổng thể (0 - 5)
|  |  |  | Tổng SP (Code) | Tổng SP (Test) | Tổng SP (Code) | Tổng SP (Test) | Tổng SP (Code) | Tổng SP (Test)
1 | 4251050033 | Đặng Thành Chương |  | 13 |  | 7 |  | 13
2 | 4251050098 | Nguyễn Minh Thắng |  |  | 13 |  | 13 |  | 13
3 | 4251050113 | Phạm Xuân Tân |  | 13 |  | 13 |  | 13
4 | 4251050165 | Ngụy Thị Tâm Như |  | 13 |  | 13 |  | 13